## GlossaryGlossário
English dictionary Dicionário inglês | https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
Portuguese dictionary Dicionário português | https://www.priberam.pt/dlpo/
Working with translation course | https://www.futurelearn.com/courses/working-with-translation
Term Verbete | Meaning Descrição
Host Organizador | person or institution who host and co-organise the event indivíduo ou insitituição que hospeda e organiza o evento
Training team Equipe de instrututores | a group of people who develop the event curriculum and content grupo de indivíduos que desenvolvem o currículo e conteúdo do evento
Learning objectives Objetivos de aprendizagem | the goals and aims of the course: what the organiser is proposing or want to achieve by delivering the course objetivos gerais e especificos do curso: o que o organizador está propondo ou quer alcançar ministrando o curso
Learning outcomes Metas de aprendizagem | what the learner will be able to do at the end of the course o que o aluno vai ser capaz de fazer ao final do curso
Lead instructor Professor | person responsible for adapting and develop training material pessoa responsável por adaptar e desenvolver material didático
Co-lead instructor Professor assistente | person who supports and can replace the lead instructor if necessary pessoa que auxilia e pode substituir o professor se necessário
Assistant Monitor | person supports the lead, co-lead and the participants during the course pessoa que auxilia os professores e alunos durante o curso

## ContentConteúdo
Day Dia | Timing Duração | Session title Título da aula | Session summary Descrição da sessão | Lecture / Practical Teórica/Prática | Session Lead Líder da sessão | Session co-lead Co-líder da sessão | Assistants Monitores | Course materials ready? Material didático pronto? | Comments Observações | Resources Material adicional
Monday Segunda-feira | 360 min
0
Tuesday Terça-feira | 360 min
0
Wednesday Quarta-feira | 360 min
0

## Workshop timetableCronograma do
| Day 1/Dia 1 | Day 2/Dia 2 | Day 3/Dia 3 |  | Admin/atividades administrativas
Time Hora | Monday Segunda-feira | Tuesday Terça-feira | Wednesday Quarta-feira | Time Hora | group work/atividade em grupo
8:00 | Transport |  |  | 8:00 | lectures/aulas teóricas
practical/aulas práticas
8:30 | Registration | Transport | Transport | 8:30 | Coffee break = 30'
Lunch/almoço = 60'
9:00 |  |  |  | 9:00 | Transport/transporte = 30'
9:30 |  |  |  | 9:30
10:00 |  |  |  | 10:00
10:30 |  |  |  | 10:30
11:00 | Coffe break | Coffe break | Coffe break | 11:00
11:30 |  |  |  | 11:30
12:00 |  |  |  | 12:00
12:30 |  |  |  | 12:30
13:00 | Lunch | Lunch | Lunch | 13:00
13:30 |  |  |  | 13:30
14:00 |  |  |  | 14:00
14:30 |  |  |  | 14:30
15:00 | coffee break | coffee break | coffee break | 15:00
15:30 |  |  |  | 15:30
16:00 |  |  |  | 16:00
16:30 |  |  |  | 16:30
17:00 | Transport | Transport | Transport | 17:00
17:30 |  |  |  | 17:30
Time Hora | Monday Segunda-feira | Tuesday Terça-feira | Wednesday Quarta-feira | Time Hora

## TeamEquipe
Name Nome | Email | Git-Hub | Gdrive | Role on course Responsabilidade no curso | Affiliation Afiliação | Country País

## TimelineCronograma detalhado
Admin=Organisers-lead; Dev=course development - training team-lead; Translation = translator-lead |  |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  | week commencing | Jan-May | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
Action | Lead | Description of tasks | Key-dates
Admin |  | Prospectar potenciais parceiros Approach Prospective Hosts and recruit them |  |  |  | X | X | X | X
Admin/Dev |  | Recrutar instrutores Recruit the Training Team | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
Translation |  | Recrutar tradutor Recruit the Translator | [6 empty] | X | X | X | X | X
Admin |  | Compartilhar modelo de documentos para organização de eventos Provide templates for event organisation | [6 empty] | X | X | X | X | X
Admin |  | Trabalhar em conjunto nos Termos de Compromisso Work with Hosts and Co-organiser on Memorandum of Understanding | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Admin |  | Trabalhar em conjunto no Mapeamento de Risco Work with Hosts and Co-organiser on Risk Assessment | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Dev |  | Develop course summary Desenvolver a descrição do curso | [7 empty] | X | X | X | X
Translation |  | Prover treinamento em tradução Provide training for translation | [8 empty] | X | X | X | X | X
Dev |  | Elaborate elaluation plan Elaborar plano de avaliação | [10 empty] | X | X | X | X
Dev |  | Adaptar material didático Adapt Training Materials | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Translation |  | Traduzir materiais Translate materials | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dev |  | Recrutar assistentes Recruit Assistants | [9 empty] | X | X | X | X
Admin |  | Marketing do evento Marketing of Train+ events | [9 empty] | X | X | X | X | X
Admin |  | Abertura das inscrições do workshop Opening of participant calls | [10 empty] | X | X | X | X
Admin |  | Agendar voos para os representantes/coorganizadores do WCS Book flights for WCS rep and Coorganiser | [12 empty] | X | X | X
Admin |  | Agendar hotel para os representantes/coorganizadores do WCS Book hotel for WCS rep and Coograniser | [12 empty] | X | X | X
Admin |  | Agendamento do local do evento Booking of venues | [12 empty] | X
Dev |  | Seleção dos participantes Participant selection | [14 empty] | X | X | X
Admin |  | Admissão dos participantes selecionados Participant enrollment | [17 empty] | X
Admin |  | Contratar serviços de alimentação Purchasing of refreshments | [18 empty] | X
Dev |  | Cronograma final do evento Final Timetable of event | [19 empty] | X
Dev |  | Realização do curso Course Launch and Running | [23 empty] | X
Admin |  | Avaliação do curso Course feedback | [24 empty] | X | X
Admin |  | Reunião pós-curso Post-course meeting | [25 empty] | X
|  | Fim do projeto End of project | [28 empty] | X

## Course development checklist
Course title/ Título do curso:
Dates/Data:
| Activity Atividade | Description Descrição | Dates/Deadlines Datas/Prazos | Status update Andamento | Notes Anotações | Resources, documents, links Material de apoio, documentos, links
Meetings Reuniões
| Kick off meeting Início dos trabalhos | Kick-off meeting with course organisers, Agree on dates, or preferable days and times for future meetings, discuss timelines Início das reuniões de trabalho com os organizadores. Acordar sobre datas, dias e horário de preferência para reuniões futuras, discutir cronogramas |  | FALSE
| Planning meeting 1 Reunião de planejamento 1 | Firm-up on content, training team Confirmar o conteúdo e equipe de instrutores |  | FALSE
| Curriculum meeting Reunião para discussão de conteúdo | Follow-up on development of materials Desenvolvimento de material didático |  | FALSE
| Curriculum meeting Reunião para discussão de conteúdo | Follow-up on development of materials Desenvolvimento de material didático |  | FALSE
| Training team and curriculum meeting Reunião com instrutores sobre o conteúdo | Follow-up on development of materials Desenvolvimento de material didático |  | FALSE
| Pre-course meeting Reunião pré-curso | Finalise course planning Finalização do plano do curso |  | FALSE
| Post-course feedback meeting Reunião post-curso | Summarise post-course feedback and discuss actions Resumo do feedback do curso e discussão de ações |  | FALSE
| Planning monitoring and debrief Planejamento de monitoramento e avaliação | As part of team meetings Incorporado às reuniões de equipe
Training team
| Finalise training team (instructors, assistants) Finalizar recrutamento de instrutores e assistentes | Also refer to Training team guidelines, EDI Consultar também, as diretrizes da equipe de instrutores, EDI |  | FALSE
| Training team roles confirmed and guidelines shared Funções da equipe de instrutores confirmadas e diretrizes compartilhadas | From kick-off meeting policies guidelines discussed and agreed - training team should register their agreement A partir da primeira reunião, as diretrizes políticas foram discutidas e acordadas - A equipe de instrutores deve registrar seu acordo |  | FALSE
| Guest speakers confirmed Palestrantes confirmados | Guest instructors or speakers. Preferably stay for longer than 1 day, otherwise present virtually Instrutores ou palestrantes convidados. De preferência, que fiquem por mais de 1 dia, caso contrário, apresente-se virtualmente |  | FALSE
| Training team travel and accomm arrangements infor Informações sobre viagem e acomodação da equipe de instrutores | Travel and accommodation arrangements confirmed Organização de viagem e acomodação confirmada |  | FALSE
| Training team event infor pack Informações sobre o evento para a equipe | Pre-course and pre-travel information Informes pré-curso e pré-viagem |  | FALSE
| Training team consents incl. media, emails Consentimento da equipe de instrutores, incl. mídia, e-mails | All will need to complete these Todos precisarão completar estes |  | FALSE
| Training team feedback survey Pesquisa de feedback da equipe de instrutores | Create and schedule 1hr b4 end of course Criar e agendar para 1 hora antes do término do curso |  | FALSE
Add training team to platforms - LMS, Slack etc. Adicione equipe às plataformas – LMS, Slack etc.
Curriculum planning and development
| Course summary finalised Resumo do curso finalizado | This should include course overview and learning outcomes Isso deve incluir a visão geral do curso e os resultados da aprendizagem |  | FALSE
| CDP (course description page) approval (if applicable) Aprovação do site do curso (se aplicável) | Aligning with pre-requisites and course content Alinhamento com pré-requisitos e conteúdo do curso |  | FALSE
| Share instructions for materials development Compartilhar instruções para desenvolvimento de materiais | Share Curriculum planning template Compartilhe modelo de planejamento de conteúdos |  | FALSE
| Draft timetable Esboço do cronograma | Start and end times, breaks finalised Horários de início, término e intervalos definidos |  | FALSE
| Manual materials, testing and uploading Materiais manuais, testagem e uploading | Sharing content development with other trainers for checking and linking up Compartilhar o desenvolvimento de conteúdo com outros instrutores para checagem e interligação |  | FALSE
| Pre-course materials Materiais pré-curso | Pre-course work, if using LMS - uploaded Trabalho pré-curso, se estiver usando LMS - enviado/uploaded |  | FALSE
| Printing - manuals etc.. Impressão - manuais etc. | Printing of exercises if required Impressão de exercícios, se necessário |  | FALSE
| FINAL Course timetable Cronograma FINAL do curso | Tweaks of content, order of topics Ajustes de conteúdo, ordem dos tópicos |  | FALSE
Admin and logistical arrangements
| Venue booking confirmation Confirmação de reserva do local | Confirm with host at least 8 months before the course Confirmar com o anfitrião pelo menos 8 meses antes do curso |  | FALSE
| Training room bookings and set-up requirements Reservas de salas de treinamento e requisitos de configuração | Confirm capacity and infrastructure required Confirmar a capacidade e a infraestrutura necessária |  | FALSE
| MOA (memorandum of agreement) finalised Termo de compromisso finalizado | Requires legal to sign off Requer aprovação legal |  | FALSE
| Booking contracts - host hotel Contratos de reserva - hotel anfitrião | Numbers finalised; via Uniglobe for GT Números finalizados; via Uniglobe para GT |  | FALSE
| Local support Suporte local | Available for pre-course arrangements and course duration Disponível para preparativos pré-curso e durante do curso |  | FALSE
| Travel policy Política de viagens | Shared with staff and training team Compartilhado com a equipe e equipe de instrutores |  | FALSE
| Travel arrangements Organização de viagem | via GT for Uniglobe via GT para Uniglobe |  | FALSE
| Travel visas (staff, training team, participants) Vistos de viagem (admin, equipe de instrutores, participantes) | Available on V1 portal for Hinxton courses or host for GT Disponível no portal V1 para cursos Hinxton ou host para GT |  | FALSE
| Travel, security and health Viagem, segurança e saúde | Travel risk assessment, vaccinations, monitor travel restrictions, travel health SOP Avaliação de risco de viagem, vacinações, monitoramento de restrições de viagem, POP de saúde em viagem |  | FALSE
Applications, advertising and selection
| Finalise application questions Finalizar perguntas de inscrição | Confirm if any additional questions are needed Confirmar se alguma pergunta adicional é necessária |  | FALSE
| Set-up application form in portal Configurar formulário de inscrição no portal | Webiste |  | FALSE
| Upload and check course summary on website Carregar e verificar o resumo do curso no site | Training team to review webpage Equipe de instrutores: Revisar a página da web |  | FALSE
| Open Applications and send out marketing flyers Abrir inscrições e enviar folhetos de divulgação | Liase with marketing teams Estabelecer contato com equipes de marketing |  | FALSE
| No. of applications Nº de aplicações | Check no. of applicants and send out final call for applications Checar N° dos candidatos e enviar a chamada final para inscrições |  | FALSE
| Application deadline Prazo de inscrição | Applicant and respective sponsor letters submitted via portal Cartas de candidatos e respectivos orientadores/superviroes enviadas via portal |  | FALSE
| Scoring and selection criteria finalised Critérios de pontuação e seleção finalizados | This should be agreed by the course leads and organisers at start of planning Isso deve ser acordado pelos líderes e organizadores do curso no início do planejamento |  | FALSE
| Scoring applications Pontuar das inscrições | Selection committee are given 1-2 weeks O comitê de seleção tem de 1 a 2 semanas |  | FALSE
| Selection meeting Reunião de seleção | Agree on final number to be selected, ensure diversity and prioritise based on need Acordar o número final a ser selecionado, garantir a diversidade e priorizar com base na necessidade |  | FALSE
Participants
| Participants informed of outcome Participantes informados do resultado | Send out an acceptance survey Enviar uma pesquisa de aceite/confirmação |  | FALSE
| Bursaries confirmed and informed Bolsas confirmadas e informadas | Likely all participants who request a bursary will be given Provavelmente todos os participantes que solicitarem uma bolsa receberão |  | FALSE
| Participant acceptance Aceite do participante | Given them a few days to respond to acceptance survey Serão dados alguns dias para responder à pesquisa de aceite |  | FALSE
| Participant infor pack - instructions Pacote de informações de participantes - instruções | Infor for course preparation and updates Informações para preparação e atualizações do curso |  | FALSE
| Participant travel bookings Reservas de viagens dos participantes | Acceptance survey could also link to travel information request form A pesquisa de aceite também é também vinculada ao formulário de solicitação de informações de viagem |  | FALSE
| Participant receive pre-course materials (if applicable) O participante recebe materiais pré-curso (se aplicável) | Pre-course readings or exercises Leituras ou exercícios pré-curso |  | FALSE
| Participants introduction e.g. Padlet Padlet de apresentação dos participantes ex. Padlet | Create a Padlet for self-introduction Crie um Padlet para autoapresentação |  | FALSE
| Participant consents incl. media, emails Consentimento do participante, incl. mídia, e-mails | Consent survey Pesquisa de consentimento |  | FALSE
| Post-course feedback survey Pesquisa de feedback pós-curso | Create and schedule sending out 1hr b4 end of course Criar e agendar o envio 1h antes do final do curso |  | FALSE
Add participants to platforms - learning management system (LMS), Slack? Adicionar participantes às plataformas - sistema da instutição, Slack?

## MarketingDivulgação
Graduate program Programa de pós-graduação | Acronym Sigla | Institution Instituição | E-mail E-mail | Announced Divulgado